## Légende
── CATÉGORIES ──
Backend | Logique métier, config, point d'entrée
Frontend | Composants et pages Dash
Données | Récupération, nettoyage, stockage des données
Git/GitHub | Gestion de version et collaboration
Tests | Tests unitaires pytest
── MEMBRES ──
SAMBA | Propriétaire GitHub – pipeline données + Git setup
MOUHAMED | Collaborateur – dashboard Dash (composants + pages)
Commun | Tâche partagée entre les deux membres
── PRIORITÉS ──
P1 – Critique | À faire en PREMIER – setup Git, config, pipeline données
P2 – Haute | Pipeline données complet + graphiques obligatoires
P3 – Moyenne | Dashboard interactif (callbacks, pages)
P4 – Basse | Tests unitaires complets + documentation
P5 – Optionnelle | Vidéo, README avancé, polish
── STATUT ──
(vide) | Tâche non commencée
En cours | Tâche démarrée mais pas terminée
OK | Tâche terminée et validée

## Plan du projet
ID | Fichier / Module | Fonction / Action | Catégorie | Membre assigné | Priorité | ordre | Utilité | Commentaire – logique projet | Doc cours (lien ancre) | Doc officielle (lien ext.) | Statut
1 | GitHub (en ligne) | Créer le repo public | Git/GitHub | SAMBA | P1 – Critique (setup) | 1 | Créer le dépôt GitHub public à partir du template TBA. | Sans ce repo, aucun membre ne peut collaborer. C'est la première action absolue du projet. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/misc-03-github-development.html#alice-cree-le-repo-distant | https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-repository-from-a-template | OK
2 | GitHub (en ligne) | Ajouter MOUHAMED comme collaborateur | Git/GitHub | SAMBA | P1 – Critique (setup) | 2 | Donner les droits en écriture au second membre via Settings > Collaborators. | Sans cette étape, MOUHAMED ne peut pas pousser de code. À faire une seule fois. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/misc-03-github-development.html#ajouter-bob-comme-collaborateur | https://docs.github.com/en/account-and-profile/setting-up-and-managing-your-personal-account-on-github/managing-access-to-your-personal-repositories/inviting-collaborators-to-a-personal-repository | OK
3 | GitHub (en ligne) | Créer les codespaces (SAMBA & MOUHAMED) | Git/GitHub | Commun | P1 – Critique (setup) | 3 | Chaque membre crée son propre codespace depuis la page du repo. | Le codespace est l'environnement cloud recommandé — aucune installation locale requise. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/misc-03-github-development.html#associer-un-codespace | https://docs.github.com/en/codespaces/developing-in-a-codespace/creating-a-codespace-for-a-repository
4 | .gitignore | Configuration .gitignore | Git/GitHub | SAMBA | P1 – Critique (setup) | 4 | Exclure .venv/, __pycache__/, *.pyc, données sensibles du dépôt. | Evite de versionner des fichiers lourds ou confidentiels. Bonne pratique fondamentale. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/misc-02-git.html# | https://git-scm.com/docs/gitignore
5 | Terminal | Workflow git pull/add/commit/push | Git/GitHub | Commun | P1 – Critique (setup) | 5 | Synchroniser, modifier, indexer, commiter et pousser quotidiennement. | Le prof évalue la régularité des commits et la contribution équilibrée. Commiter souvent ! | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/misc-03-github-development.html#le-workflow | https://git-scm.com/doc
6 | config.py | Variables globales (pas de fonction) | Backend | SAMBA | P1 – Critique (setup) | 6 | Centralise chemins, URLs des données et paramètres Dash (port, debug…). | Point unique de configuration : modifier une valeur ici l'applique partout dans le projet. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#les-fichiers | https://docs.python.org/3/library/constants.html
7 | main.py | main() | Backend | Commun | P1 – Critique (setup) | 7 | Initialise l'app Dash, enregistre les pages et lance le serveur. | Seul fichier à exécuter (`python main.py`). Orchestre l'ensemble du projet. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#un-premier-dashboard | https://dash.plotly.com/tutorial
8 | src/utils/get_data.py | download_data() | Données | SAMBA | P1 – Critique (setup) | 8 | Télécharge les données brutes depuis l'URL définie dans config.py et retourne un DataFrame. | Premier maillon du pipeline. Sans données, rien ne fonctionne. Script reproductible. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#acces | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_csv.html
9 | src/utils/get_data.py | save_raw_data(df: pd.DataFrame) -> None | Données | SAMBA | P1 – Critique (setup) | 9 | Sauvegarde le DataFrame brut au format CSV dans data/raw/ sans modification. | Conserver les données brutes non modifiées est une règle du projet (cf. cahier des charges). | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#structure | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.to_csv.html
10 | src/utils/clean_data.py | load_raw_data() -> pd.DataFrame | Données | SAMBA | P2 – Haute (pipeline) | 10 | Charge le CSV brut depuis data/raw/ et retourne un DataFrame pandas. | Sépare chargement et nettoyage : principe de responsabilité unique. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#responsabilite-unique | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_csv.html
11 | src/utils/clean_data.py | remove_duplicates(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame | Données | SAMBA | P2 – Haute (pipeline) | 11 | Supprime les lignes dupliquées du DataFrame. | Les sources Open Data contiennent souvent des doublons qui fausseraient les statistiques. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#responsabilite-unique | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.drop_duplicates.html
12 | src/utils/clean_data.py | handle_missing_values(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame | Données | SAMBA | P2 – Haute (pipeline) | 12 | Détecte et traite les NaN (suppression ou imputation selon stratégie définie). | Les NaN non traités provoquent des erreurs dans Plotly lors du rendu des graphiques. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#gestion-des-exceptions | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.fillna.html
13 | src/utils/clean_data.py | normalize_columns(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame | Données | SAMBA | P2 – Haute (pipeline) | 13 | Renomme les colonnes en snake_case et caste les types (float, int, datetime). | Garantit un contrat de données stable : les composants frontend accèdent toujours aux mêmes noms. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#self-explanatory-code | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.rename.html
14 | src/utils/clean_data.py | save_cleaned_data(df: pd.DataFrame) -> None | Données | SAMBA | P2 – Haute (pipeline) | 14 | Sauvegarde le DataFrame nettoyé dans data/cleaned/ au format CSV. | Le dashboard charge uniquement ce fichier. Garantit une exécution offline si besoin. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#les-donnees | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.to_csv.html
15 | src/utils/common_functions.py | load_cleaned_data() -> pd.DataFrame | Backend | Commun | P2 – Haute (pipeline) | 15 | Charge les données nettoyées pour tous les composants du dashboard. | Centralise la lecture des données : évite de lire le CSV plusieurs fois. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#les-donnees | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_csv.html
16 | src/utils/common_functions.py | filter_data(df, **kwargs) -> pd.DataFrame | Backend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 16 | Filtre dynamiquement le DataFrame selon les critères passés (zone, période…). | Appelée par les callbacks Dash pour mettre à jour les graphiques en temps réel. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#interaction-simple | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.query.html
17 | src/utils/common_functions.py | aggregate_data(df, group_by: str, metric: str) -> pd.DataFrame | Backend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 17 | Agrège les données par groupe pour alimenter histogramme et carte. | Prépare les données résumées adaptées à chaque type de graphique. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-26-vizintro.html# | https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.groupby.html
18 | src/components/header.py | create_header() -> html.Div | Frontend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 18 | Retourne le composant Dash HTML de l'en-tête (titre, sous-titre). | Commun à toutes les pages. Centraliser évite la duplication de code. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#un-premier-dashboard | https://dash.plotly.com/dash-html-components
19 | src/components/footer.py | create_footer() -> html.Div | Frontend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 19 | Retourne le composant Dash HTML du pied de page (crédits, sources). | Mentionne les licences Open Data, exigence légale et éthique. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#un-premier-dashboard | https://dash.plotly.com/dash-html-components
20 | src/components/navbar.py | create_navbar() -> html.Nav | Frontend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 20 | Retourne la barre de navigation multi-pages Dash. | Dash supporte le multi-pages via dcc.Location. La navbar permet la navigation sans rechargement. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#aller-plus-loin | https://dash.plotly.com/urls
21 | src/components/histogram.py | create_histogram(df, x_col: str, title: str) -> go.Figure | Frontend | MOUHAMED | P2 – Haute (pipeline) | 21 | Génère un histogramme Plotly paramétrable à partir du DataFrame et de la colonne cible. | Livrable OBLIGATOIRE selon le cahier des charges. Paramétrable pour s'adapter aux filtres. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-27-plotly.html#creation-d-un-graphique-elementaire | https://plotly.com/python/histograms/
22 | src/components/geomap.py | create_geomap(df, lat_col: str, lon_col: str, value_col: str) -> go.Figure | Frontend | MOUHAMED | P2 – Haute (pipeline) | 22 | Génère une carte géolocalisée Plotly (scatter_mapbox ou choropleth). | Représentation géolocalisée OBLIGATOIRE selon le cahier des charges. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-27-plotly.html#plotly-express | https://plotly.com/python/maps/
23 | src/pages/home.py | layout() -> html.Div | Frontend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 23 | Retourne le layout Dash de la page d'accueil (contexte du sujet, KPIs). | Contextualise le sujet d'intérêt public et oriente l'utilisateur dès l'arrivée. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#un-premier-dashboard | https://dash.plotly.com/layout
24 | src/pages/analysis.py | layout() -> html.Div | Frontend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 24 | Retourne le layout de la page d'analyse avec histogramme, carte et filtres. | Page principale du dashboard. Regroupe les deux représentations obligatoires. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#modifier-plusieurs-elements | https://dash.plotly.com/layout
25 | src/pages/analysis.py | register_callbacks(app: Dash) -> None | Frontend | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 25 | Enregistre les callbacks Dash qui rendent les graphiques dynamiques. | Au moins un graphique dynamique est OBLIGATOIRE. Les callbacks assurent l'interactivité. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#interaction-simple | https://dash.plotly.com/basic-callbacks
26 | src/pages/about.py | layout() -> html.Div | Frontend | MOUHAMED | P4 – Basse (tests/docs) | 26 | Retourne le layout de la page 'À propos' (membres, sources, méthodologie). | Page institutionnelle complétant le README avec infos sur l'équipe et les sources. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-28-dash.html#un-premier-dashboard | https://dash.plotly.com/layout
27 | tests/test_get_data.py | test_download_data() | Tests | SAMBA | P3 – Moyenne (dashboard) | 27 | Vérifie que download_data() retourne un DataFrame non vide avec les colonnes attendues. | Teste le point d'entrée des données. Un échec indique un problème de source ou de format. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#tests-integres | https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/assert.html
28 | tests/test_get_data.py | test_save_raw_data() | Tests | SAMBA | P3 – Moyenne (dashboard) | 28 | Vérifie que save_raw_data() crée bien le fichier CSV dans data/raw/ sans corruption. | Garantit la persistance correcte des données brutes après téléchargement. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#tests-integres | https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/tmp_path.html
29 | tests/test_clean_data.py | test_remove_duplicates() | Tests | SAMBA | P3 – Moyenne (dashboard) | 29 | Vérifie que remove_duplicates() supprime les doublons sans altérer les lignes uniques. | Test avec un DataFrame contenant intentionnellement des doublons. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#tests-integres | https://docs.pytest.org/en/stable/
30 | tests/test_clean_data.py | test_handle_missing_values() | Tests | SAMBA | P4 – Basse (tests/docs) | 30 | Vérifie que handle_missing_values() traite correctement les NaN. | Prévient les régressions si la stratégie de gestion des NaN est modifiée. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#gestion-des-exceptions | https://docs.pytest.org/en/stable/
31 | tests/test_clean_data.py | test_normalize_columns() | Tests | SAMBA | P4 – Basse (tests/docs) | 31 | Vérifie que normalize_columns() retourne les bons noms et types de colonnes. | Assure la stabilité du contrat de données entre pipeline et composants frontend. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#typing | https://docs.pytest.org/en/stable/
32 | tests/test_common_functions.py | test_filter_data() | Tests | MOUHAMED | P3 – Moyenne (dashboard) | 32 | Vérifie que filter_data() retourne le sous-ensemble correct selon les filtres. | Critique car filter_data() est appelée en temps réel dans les callbacks. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#tests-integres | https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/parametrize.html
33 | tests/test_common_functions.py | test_aggregate_data() | Tests | MOUHAMED | P4 – Basse (tests/docs) | 33 | Vérifie que aggregate_data() produit les bons agrégats par groupe. | Garantit la fiabilité des chiffres affichés dans les graphiques. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-23-codequality.html#tests-integres | https://docs.pytest.org/en/stable/
34 | README.md | Section User Guide | Backend | Commun | P2 – Haute (pipeline) | 34 | Instructions pour cloner, installer les dépendances et lancer le dashboard. | L'évaluateur doit pouvoir lancer le projet avec `git clone` + `python main.py`. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#le-fichier-readme | https://www.markdownguide.org/basic-syntax/
35 | README.md | Section Developer Guide + diagramme Mermaid | Backend | Commun | P4 – Basse (tests/docs) | 35 | Architecture du code + diagramme Mermaid expliquant la structure des modules. | Permet à un nouveau membre de comprendre rapidement l'architecture et d'ajouter une page. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#le-fichier-readme | https://mermaid.js.org/syntax/flowchart.html
36 | video.mp4 | Vidéo de démonstration (3 min max) | Backend | Commun | P5 – Optionnelle | 36 | Enregistrement screencast montrant toutes les fonctionnalités et interactions. | Livrable OBLIGATOIRE. Utiliser OBS Studio recommandé par le prof. | https://perso.esiee.fr/~courivad/courses/DS4S3UT1EC01-Python-2-manipulation-de-donnees/sources/python-29-projet-data.html#la-video | https://obsproject.com/fr

## Répartition des membres
Catégorie | SAMBA (pipeline données + Git setup) | MOUHAMED (dashboard Dash)
Backend | • Variables globales (pas de fonction) | • filter_data(df, **kwargs) -> pd.DataFrame • aggregate_data(df, group_by: str, metric: str) -> pd.DataFrame
Données | • download_data() • save_raw_data(df: pd.DataFrame) -> None • load_raw_data() -> pd.DataFrame • remove_duplicates(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame • handle_missing_values(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame • normalize_columns(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame • save_cleaned_data(df: pd.DataFrame) -> None | —
Frontend | — | • create_header() -> html.Div • create_footer() -> html.Div • create_navbar() -> html.Nav • create_histogram(df, x_col: str, title: str) -> go.Figure • create_geomap(df, lat_col: str, lon_col: str, value_col: str) -> go.Figure • layout() -> html.Div • layout() -> html.Div • register_callbacks(app: Dash) -> None • layout() -> html.Div
Git/GitHub | • Créer le repo public • Ajouter MOUHAMED comme collaborateur • Configuration .gitignore | —
Tests | • test_download_data() • test_save_raw_data() • test_remove_duplicates() • test_handle_missing_values() • test_normalize_columns() | • test_filter_data() • test_aggregate_data()
Commun | • Créer les codespaces (SAMBA & MOUHAMED) • Workflow git pull/add/commit/push • main() • load_cleaned_data() -> pd.DataFrame • Section User Guide • Section Developer Guide + diagramme Mermaid • Vidéo de démonstration (3 min max)